УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного

учреждения социального обслуживания

«Ставропольский центр социальной

помощи семье и детям»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Андрющенко

« 26 » августа 2016 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по внедрению профессиональных стандартов в ГБУСО «Ставропольский ЦСПСиД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок  исполнения | Информация  об исполнении |
| 1. | Доведение до работников учреждения информации о нормативных актах, регулирующих введение профессиональных стандартов, утвержденных профессиональных стандартах и порядке их введения | Жерлицына Ю.Г.,  Смирнова И.В.,  заведующие отделениями | июль-август  2016 года |  |
| 2 | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в организации | Жерлицына Ю.Г. | август  2016 года |  |
| 3 | Издание приказа об утверждении списка профессиональных стандартов, которые будут использоваться в учреждении | Жерлицына Ю.Г.,  Смирнова И.В. | сентябрь  2016 года |  |
| 4. | Определение перечня должностей, которые необходимо переименовать в целях приведения в соответствие с профессиональными стандартами | Жерлицына Ю.Г.,  Смирнова И.В. | сентябрь  2016 года |  |
| 5. | Определение перечня локальных нормативных актов учреждения, в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов (штатное расписание, положения о структурных подразделениях, положения об оплате труда, должностные инструкции, подготовить дополнительные соглашения к трудовым договорам и др.) и внесение соответствующих изменений | Жерлицына Ю.Г.,  Смогунова Л.В.,  Смирнова И.В. | октябрь-ноябрь  2016 года |  |
| 6. | Проведение анализа соответствия квалификации работников учреждения квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах | Смирнова И.В. | сентябрь  2016 года |  |
| 7. | Определение необходимости подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников учреждения на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Жерлицына Ю.Г.,  Каменева С.В.,  Смирнова И.В.,  Тарабурова И.Н.,  заведующие отделениями | сентябрь-октябрь  2016 года |  |
| 8. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников учреждения с учетом требований профессиональных стандартов | Смирнова И.В. | октябрь  2016 года |  |
| 9. | Определение необходимости проведения независимой оценки квалификации (аттестации) работников учреждения, в целях соответствия квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах | Аттестационная комиссия учреждения с привлечением сторонних специалистов | октябрь  2016 года |  |